{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件2 合同检查情况表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件2 合同检查情况表","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,3],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[3,0,3,1],[3,2,3,3],[4,0,4,1],[5,0,6,0],[5,1,6,2],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,17,1],[15,4,17,4],[15,5,17,5],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,0,22,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["施工合同检查情况表"]
["项目编号："]
["项目名称："]
["合同名称："]
["序号","检查项目",null,null,"风险分析","检查依据"]
[{"$nulls":3},"是否符合当期规定"]
[1,"合同签署时间",null,"中标通知书发出之日起30日内订立合同：\n£30日内 £超30日 £无签订时间","违规：超30日或无签订时间","《中华人民共和国招标投标法》第四十六条：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。\n《电子招标投标办法》第三十六条：招标人应当通过电子招标投标交易平台，以数据电文形式与中标人签订合同。"]
[2,"合同主体",null,"与招标、中标单位一致：£是 £否","—","《中华人民共和国招标投标法》第四十六条：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。"]
[3,"合同金额",null,"与中标金额一致：£是 £否","—","《中华人民共和国招标投标法》第四十六条：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。\n《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条：招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。  "]
[4,"绿色施工安全防护\n措施费",null,"单独列明费用：£是 £否","安全风险：未单列，可能涉及施工安全与支付风险","《关于印发〈广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法〉的通知》第六条：建设单位与施工单位必须在施工合同中明确约定安全措施费包括的项目、金额和支付方式等条款。实行总承包的项目，总承包单位应当与分包单位合同约定安全措施费，并应及时向分包单位转移支付。"]
[5,"工人工资支付分账专户设立",null,"工人工资支付账户：£有 £无\n支付周期：£有 £无","支付风险：无账户或支付周期，可能涉及欠薪等风险","《保障农民工工资支付条例》第二十四条：建设单位与施工总承包单位依法订立书面工程施工合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期，并按照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用。人工费用拨付周期不得超过1个月。\n《保障农民工工资支付条例》第二十六条：施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。"]
[6,"预付款占合同金额比例",null,"预付款占比：£有（£10%≤预付比例≤30%  £10%＞预付比例  £30%＜预付比例） £无","支付风险：无预付比例或＜10%，可能涉及垫资、欠薪欠款等风险","《财政部 建设部关于印发〈建设工程价款结算暂行办法〉的通知》第十二条：工程预付款结算应符合下列规定：(一)包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的10％，不高于合同金额的30％，对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。"]
[7,"进度款支付占已完成工程价款比例",null,"支付占比：£有（£80%≤支付比例≤90%  £80%＞支付比例） £无","支付风险：无支付比例或＜80%，可能涉及欠薪欠款等风险","财政部 住房城乡建设部《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》第一点：提高建设工程进度款支付比例。政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%。"]
[8,"项目负责人信息",null,"与中标通知书人员一致：£是 £否","人员风险：不一致","《中华人民共和国招标投标法》第二十七条：招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。"]
[9,"人工、材料、施工机具价格涨落风险约定","人工费","可调整约定：£有 £无","支付风险：工期1年以上不调整","《建设工程价款结算暂行办法》第七条：发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的下列事项进行约定：...(五)约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法；\n《广东省建设工程造价管理规定》第二十四条　招标文件、施工合同中应当明确发承包双方承担风险的内容、范围和费用。发包人不得以无限风险、所有风险等规避自身风险。\n承包人采购材料、设备的，合同没有约定且合同履行期间工程造价主管机构发布的材料、设备或者施工机械台班价格涨落超过5%时，发包人应当按照风险共担的原则承担超过5%部分的风险费用，并调整合同价款。\n《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013 ）3.2.2 下列影响合同价款的因素出现，应由发包人承担：1．国家法律、法规、规章和政策变化；2．省级或行业建设主管部门发布的人工费调整。"]
[10,null,"材料费","可调整约定：£按实调整（£超±5%调整 £超±10%调整 £其它） £不调整"]
[11,null,"施工\n机具费","可调整约定：£可调 £不调整"]
[12,"合同工期",null,"工期约定：£有 £无\n与投标文件工期一致：£是 £否","违规：不一致","《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条：招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。\n《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程施工工期的管理办法》（粤建法〔2012〕112号）第八条：发承包双方应在施工合同中明确合同工期和发承包双方的工期责任，包括：（一）明确合同工期的日历天数以及计划开工日期、计划竣工日期；...招标工程的合同工期，应依据招标文件和中标人的投标文件确定，招标工期与中标人投标工期不一致的应以投标工期为准；"]
[13,"质量要求",null,"与投标文件一致：£是 £否","违规：不一致","《中华人民共和国招标投标法》第四十六条：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。\n《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条：招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。"]
[14,"工程质量保证金",null,"合同约定：£有 □无","质量风险：无约定，可能涉及质量风险。\n违规：＞3%","《建设工程质量保证金管理办法》（建质〔2017〕138号）第七条：发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。"]
[15,"履约保证金",null,"合同约定：£有 □无","进度风险：无约定，可能涉及进度风险。","《中华人民共和国招标投标法》第四十六条：招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。"]
["检查意见：① £不符合要求      条。② £合同内容符合相关规定。\n\n检查人员：\n\n检查时间："]